Актуальность

Наша школа открыла свои двери в 1974 году и на протяжении 43 лет проблема благоустройства школьной территории остаётся актуальной.

 В 2017- 2018 учебном году произошло слияние двух больших школ и теперь в нашей школе обучается более 600 ребят с 1 по 11 класс. Наша школа самая большая в Хилокском районе и хочется сделать так, чтобы ученики могли не только овладевать знаниями, но и развиваться физически, реализовывать свои потребности в спорте.

В настоящее время спортивная жизнь школы насыщена, ребята занимаются в различных кружках и секциях.

Команда учеников школы принимает активное участие в военно-спортивном многоборье «Сильные люди».

Спортивные команды школы занимают призовые места в соревнованиях по волейболу, баскетболу, хоккею, теннису.

Есть среди наших спортсменов настоящие чемпионы, это боксёры: Султанов Никита, Гулигуев Арсалан, Трухин Аркадий, Немаев Аюр. Они являются победителями XXXVII Республиканского турнира по боксу среди юношей, Первенства Забайкальского края по боксу, II межрайонного турнира по боксу "Золотая перчатка». В школе имеются звёзды тенниса, это победители поселкового турнира по настольному теннису: Токмаком Никита, Дзюба Егор, Ермакова Вера.

Кроме того, наша школа является сельским спортивным центром. Здесь занимаются спортом жители села: проходят тренировки футбольных, баскетбольных команд, в зимнее время тренируются хоккейные команды, тренируются местные фигуристы. В выходные дни родители приходят с маленькими детьми на каток.

На территории школы проходят соревнования по теннису, волейболу, хоккею, футболу различного уровня: поселкового, межрайонного и даже межрегионального:

* Поселковый турнир по теннису среди детей и взрослых на кубок Главы поселения.
* Занятия клуба юных инспекторов дорожного движения и соревнования «Безопасное колесо».
* Межрегиональный турнир по волейболу на кубок В.И.Кемкина
* Поселковые турниры по футболу и хоккею среди взрослых и детских команд села.

Эксплуатация школьного стадиона на протяжении 43 лет привела к тому, что в настоящее время требуется большая реконструкция покрытия стадиона и его оснащенности для безопасного и комфортного использования.

Администрация школы и учителя физической культуры ежегодно пытаются с помощью учащихся подготовить стадион к началу учебного года в соответствии со стандартами школьного стадиона. Но не всегда хватает финансирования.

Анкетирование учащихся, родителей, педагогов школы и односельчан, показало, что необходимо провести мероприятия по реконструкции территории спортивной площадки.

Так возникла **идея социального проекта «От школьной спортивной площадки - к олимпийскому стадиону!».**

**Основаниями для разработки проекта** являются требования государства к инфраструктуре школы. В Национальной образовательной стратегии - образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что «облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни».

Кроме того, в рамках развития программы по пропаганде здорового образа жизни, в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 "Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" с 2016 года сдача норм ГТО стала обязательным пунктом школьной программы, школьники с отличными показателями получают определенные бонусы при сдаче ЕГЭ.

Необходимо также учитывать, что в соответствии письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19, в школах введён третий час урока физической культуры.

Для того, чтобы выполнить требования государства, необходимо создать современные условия для занятий физкультурой и спортом в школе.

Таким образом были определены **причины участия в проекте:**

1. Несоответствие спортивной школьной площадки современным требованиям.

2. Недостаточный уровень физического воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 15 с. Бада.

3. Недостаточная занятость подростков во внеурочное время.

4. Желание подростков, выпускников школы, жителей села заниматься спортом.

5. Удалённость школы от крупных городов, отсутствие спортивных, культурных учреждений в поселении.

**Замысел проекта** - создать единый спортивный комплекс где учащиеся школы и жители села могли бы реализовать свои спортивные способности, запросы, интересы; где каждый чувствовал бы себя комфортно, имел широкие возможности для самореализации.

**Цель Проекта:**

Создать школьный спортивный комплекс, отвечающий требованиям образовательного стандарта по физической культуре для обеспечения благоприятных условий занятий физической культурой и спортом школьников и жителей села.

**Задачи:**

* создать многофакторные спортивно-оздоровительные зоны
* увеличить функциональные возможности школьного стадиона
* разработать и осуществить план озеленения прилегающей территории с применением ландшафтного дизайна к спортивной площадке
* создать группу творчески одаренных учащихся по реализации проекта в области ландшафтного дизайна
* формировать и развивать нравственное, эстетическое и трудовое воспитание школьников
* привлечь жителей села к благоустройству школьного спорткомплекса

**Сроки реализации**: 2 года: 2017-2019гг

 **Участники реализации**: педагоги, обучающиеся, жители села, социальные партнёры, спонсоры

**Предполагаемый продукт**

Современный школьный спорткомплекс, отвечающий требованиям образовательного стандарта по физической культуре

**Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект**

* Повышение интереса жителей села к занятиям физической культуры и спортом
* Отвлечение детей и подростков от криминогенной среды, наркотиков, алкоголя, табакокурения
* Рост спортивных личностных достижений
* Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
* Повышение качества знаний учащихся по всем предметам школьной программы
* Формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры и спорта.
* Привлечение общественности к участию в реализации проекта;
* Улучшение спортивной материально-технической базы школы

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие  | Срок | Ответственные  |
|  | **Организационный этап** |  |  |
| 1. | Создание проектной группы, определение целей, задач, составление программы действий, распределение обязанностей. | 11.09. 2017 | Першина И.Н.-ЗДНМР. Руководитель проекта |
| 2. | Изучение общественного мнения о состоянии социальной ситуации «школьный двор, школьный стадион». | 12.09 – 15.09. 2017 | Першина И.Н.-ЗДНМРПолячкина Л.М. -ЗДВРКлассные рук. |
| 3. | Составление модели школьного спорткомплекса, составление деловых предложений по его оснащению. | 18.09 – 22.09.2017г | Токмакова И.Н. МО учителей физкультуры |
| 4. | Выполнение чертёжных работ и описания к ним. | 25.09 – 29.09. 2017 | Дашиева Е.В. – учитель черчения |
| 5. | Определение необходимых ресурсов и источников их получения. | 01.10 – 14.10.2017г | Балыко Н.Н. – директор школыРыбачук В.М. - ЗДАХЧ |
| 6. | Составление бюджета проекта (определение финансовых затрат на реализацию проекта). | 01.11 – 24.11.2017г | Балыко Н.Н. – директор школыРыбачук В.М. – ЗДАХЧЩеглова Е.А. – гл.бухг. |
| 7. | Поиск деловых партнёров и проведение официальных переговоров с ними для реализации проекта. | 04.12-22.12. 2017г | Балыко Н.Н. – директор школы |
|  | **Основной этап** |  |  |
| 8. | Получение необходимых ресурсов и проведение плановых мероприятий:**1. землеустроительные работы по зонированию на следующие спортивные зоны:** - футбольное поле; - волейбольная и баскетбольная площадка; - хоккейная коробка- спортивный гимнастический городок с полосой препятствий; - беговая дорожка; - сектор для прыжков в длину с разбега; - автогородок «Безопасное колесо»;- места для зрителей на трибунах- зона отдыха**2. приобретение уличного спортивного оборудования для оборудования зон:** - футбольное поле – ворота, оградительная сетка, специальное покрытие; - волейбольная и баскетбольная площадка – волейбольные и баскетбольные стойки, щиты, специальное покрытие; - спортивный гимнастический городок с полосой препятствий: -турники (5 шт.), рукоходы (2 шт.), шведские стенки (3 шт.), пирамиды (2 шт.), беговые тренажёры (5 шт.), тренажёры для развития мышц пресса (5 шт.), детский спортивный комплекс (1 шт.); - беговая дорожка – специальное покрытие для беговой дорожки; - хоккейная коробка - ворота, оградительная сетка, оборудованная раздевалка, резиновое покрытие для прохода на коньках- автогородок «Безопасное колесо» - специальное покрытие, дорожные знаки, светофоры…- места для зрителей на трибунах – сиденья для зрителей- зона отдыха – скамейки**3. Иное**- ограждение по периметру спортивного комплекса- освещение спорткомплекса- видеонаблюдение | По мере поступления ресурсов (2018-2019гг) |  Першина И.Н. -Руководитель проектаРыбачук В.М. - ЗДАХЧ |
| 9. | Корректировка реализации проекта. | По ходу работ | Проектная группа |
| 10. | Контроль и оценка выполнения проекта | 1 раз в квартал | Балыко Н.Н.Першина И.Н. |
|  | **Заключительный этап** |  |  |
| 11. | Информирование общественности о результатах реализации проекта через СМИ. | по окончании проекта | Полячкина Л.М. |

**Необходимые ресурсы и бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Необходимые материалы | Стоимость |
| 1 | **Землеустроительные работы по зонированию** | 20 000 |
| 2 | **Приобретение уличного оборудования для спортивных зон:** Футбольное поле – ворота, оградительная сетка, специальное покрытие; | 50 000 |
| 3 | Волейбольная и баскетбольная площадка – волейбольные и баскетбольные стойки, щиты, специальное покрытие; | 100 000 |
| 4 | Спортивный гимнастический городок с полосой препятствий | 100 000 |
| 5 | Беговая дорожка –покрытие для беговой дорожки  |  |
| 6 | Хоккейная коробка - ворота, оградительная сетка, оборудованная раздевалка, резиновое покрытие для прохода на коньках  | 50 000 |
| 7 | Автогородок «Безопасное колесо» - специальное покрытие, дорожные знаки, светофоры | 50 000 |
|  | **Другое** |  |
| 8 | Места для зрителей на трибунах  | ИП Тагмазьян |
| 9 | Зона отдыха – скамейки | ИП Кухтин |
| 10 | Оформление «зелёной зоны» | ИП Кухтин |
| 11 | Ограждение по периметру спортивного комплекса | 250 000 |
| 12 | Освещение спорткомплекса | 40 000 |
| 13 | Видеонаблюдение | 40 000 |
|  |  Итого  |  700000 |

Проект будет реализован силами школьного коллектива, жителей села, Главы поселения, а также спонсоров: ИП Тагмазьян, ИП Кухтин С.Б., частными предпринимателями, военнослужащими Бадинского гарнизона, сотрудниками пожарной части села.

В результате реализации проекта спортивный комплекс в средней школе с. Бада будет выглядеть так (Слайд 19)